Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении

| за | 4 | квартал | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

администрация Плодовского сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2024 год |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тыс.руб. | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процесссных мероприятий " Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении " | 18850,82 | - | 16821,39 | 2029,427 | 18850,82 | - |  | 16821,39 | 2029,427 |  |  |
| Газификация | 401,482 | - | - | 401,482 | 401,482 | - |  | - | 401,482 |  |  |
| Врезка и испытание газопровода распределительного газопровода п. Тракторное | 185,931 | - | - | 185,931 | 185,931 | - |  | - | 185,931 |  |  |
| Предоставление субсидий на возмещение расходов в целях реализации мероприятий, направленных на перевод газоснабжающего оборудования и потребителей с сжиженного газа на природный на территории Плодовского сельского поселения | 215,551 | - | - | 215,551 | 215,551 | - |  | - | 215,551 |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13356,672 | - | 11887,438 | 1469,234 | 13356,672 | - |  | 11887,438 | 1469,234 |  |  |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей и сетей ГВС от ТК2-ТК1а-ТК2а-ТК3а-ТК16а-ТК4а с вводами в жилые дома № 1,2,3,4,16 по ул. Центральная, п. Плодовое | 13356,672 | - | 11887,438 | 1469,234 | 13356,672 | - |  | 11887,438 | 1469,234 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 18850,82 | - | 16821,39 | 2029,427 | 18850,82 | - |  | 16821,39 | 2029,427 |  |  |
| Итого по процессной части | 18850,82 | - | 16821,39 | 2029,427 | 18850,82 | - |  | 16821,39 | 2029,427 |  |  |

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев

Приложение 5 к Порядку

ОТЧЕТ 
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ за 2024 год

администрация Плодовского сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий, целевых индикаторов | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | плановые значения Зп | фактические значения Зф | степень достижения Сд (%) | уровень эффективности программы по целевым индикаторам * (%) | плановые значения Фп (тыс. руб.) | фактические значения Фф (тыс. руб.) | уровень финансиро- вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Плодовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка и испытание газопровода распределительного газопровода п. Тракторное | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 401,482 | 401,482 | 100 | 100 |
| Предоставление субсидий на возмещение расходов в целях реализации мероприятий, направленных на перевод газоснабжающего оборудования и потребителей с сжиженного газа на природный на территории Плодовского сельского поселения | шт. | 238 | 238 | 100 | 100 | 215,551 | 215,551 | 100 |  |
| Капитальный ремонт участка тепловых сетей и сетей ГВС от ТК2-ТК1а-ТК2а-ТК3а-ТК16а-ТК4а с вводами в жилые дома № 1,2,3,4,16 по ул. Центральная, п. Плодовое | шт. | 1284 | 1284 | 100 | 100 | 13356,672 | 13356,672 | 100 |  |
| ИТОГО по программе |  | - | - | 100 | 100 | 9115,913 | 9115,913 | 100 | 100 |

*-  уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев