Приложение 4

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Устойчивое общественное развитие в Плодовском сельском поселении на 2022-2024 годы

| за | 4 | квартал | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал |  |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего тыс.руб. | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федерал. бюджет | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | 1887,978 | - | 1680,3 | 207,678 | 1887,978 | - |  | 1680,3 | 207,678 |  |  |
| Обустройство детской площадки ул. Лесная в пос. Веснино. Устройство ограждения полисадников у домов 3 и 19 по ул. Механизаторов в пос. Тракторное | 837,978 | - | 745,8 | 92,178 | 837,978 | - |  | 745,8 | 92,178 |  |  |
| Ремонт грунтовых дорог по ул. Лесная в пос. Красное, по ул. Ладожская в пос. Кутузовское, ул. Первомайская пос. Соловьевка. | 850,00 | - | 756,5 | 93,5 | 850,00 | - |  | 756,5 | 93,5 |  |  |
| Продление сети уличного освещения по ул. Ленинградской пос. Соловьевка | 200,00 | - | 178 | 22 | 200,00 | - |  | 178 | 22 |  |  |
| Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1185,281 |  | 1054,9 | 130,381 | 1185,281 |  |  | 1054,9 | 130,381 |  |  |
| Устройство уличного освещения по ул. З. Роща и ул. Луговая п. Плодовое; | 585,281 |  | 520,9001 | 64,38091 | 585,281 |  |  | 520,9001 | 64,38091 |  |  |
| Обустройство торговой площади в п. Плодовое. | 600,00 |  | 533,9999 | 66,00009 | 600,00 |  |  | 533,9999 | 66,00009 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые сведения для внесения в Единый государственный реестр" | 205,00 | - | - | 205,00 | 190,00 | - |  | - | 190,00 |  |  |
| Образование здания на земельном участке, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Тракторное | 15,00 | - | - | 15,00 | 15,00 | - |  | - | 15,00 |  |  |
| Образование границ земельного участка (под размещение автомобильной дороги общего пользования местного значения), расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Веснино, ул. Кедровая | 130,00 | - | - | 130,00 | 130,00 | - |  | - | 130,00 |  |  |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков под ИЖС, в качестве реализации 75-ОЗ, по адресу: ЛО, Приозерский р-н, п. Тракторное (2 шт.) | 60,00 | - | - | 60,00 | 60,00 | - |  | - | 60,00 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч. | 3278,259 | - | 2735,2 | 543,059 | 3278,259 | - |  | 2735,2 | 543,059 |  |  |
| Итого по процессной части | 3278,259 | - | 2735,2 | 543,059 | 3278,259 | - |  | 2735,2 | 543,059 |  |  |

# Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев

Приложение 5 к Порядку

ОТЧЕТ 
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ 
за 2024 год

администрация Плодовского сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

| Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий, целевых индикаторов | Целевые индикаторы |  |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | плановые значения Зп | фактические значения Зф | степень достижения Сд (%) | уровень эффективности программы по целевым индикаторам * (%) | плановые значения Фп (тыс. руб.) | фактические значения Фф (тыс. руб.) | уровень финансиро- вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Устойчивое общественное развитие в Плодовском сельском поселении на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство детской площадки | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 837,978 | 837,978 | 100 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог | м. кв. | 800 | 800 | 100 | 100 | 850,00 | 850,00 | 100 |  |
| Образование здания на земельном участке | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 15,00 | 15,00 | 100 |  |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков под ИЖС | шт. | 3 | 3 | 100 | 100 | 190,00 | 190,00 | 100 |  |
| Продление сети уличного освещения | м. | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 785,281 | 785,281 | 100 |  |
| Обустройство торговой площади в п. Плодовое. | шт. | 1 | 1 | 100 | 100 | 600,00 | 600,00 | 100 |  |
| ИТОГО по программе |  | - | - | 100 | 100 | 3278,259 | 3278,259 | 100 | 100 |

*-  уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

**- результат (гр. 6) рассчитывается из значений гр. 5

Глава администрации                                                                                                 А.А Михеев