Администрация

Плодовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  08  апреля   2026  года                      № 46/1-р

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными лесными и торфяными пожарами на территории Плодовского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» в целях подготовки к пожароопасному периоду:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными лесными и торфяными пожарами на территории Плодовского сельского поселения (Приложение).

2. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Плодовского сельского поселения.

3. Распоряжение вступает в силу после подписания.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации 					        			А.А. Михеев

Исполн.: Михеев А. А., тел.96-137

Разосл.: Дело – 2
Приложение
к распоряжению администрации

Плодовского     сельского     поселения

от 08.04.2026г.  № 46/1

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с возможными лесными и торфяными пожарами  на территории Плодовского сельского поселения

- Характеристика территории. Оценка возможной обстановки на территории Плодовского сельского поселения при возникновении пожаров в лесном или торфяном массиве.

Территория Плодовского сельского поселения расположена в юго-восточной части Приозерского муниципального района Ленинградской области. К нему примыкают: с севера и северо-запада Ларионовское сельское поселение, с запада Мельниковское сельское поселение, с юга, юго-востока и юго-запада Громовское сельское поселение.

Территория Плодовского сельского поселения занимает 25677,5 га. Административный центр поселения – п. Плодовое – расположен в 24 км от административного центра муниципального района (города Приозерск), в 100 км от города Санкт-Петербург и связан с ними железной (Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала) и автомобильной дорогами (А129 Санкт-Петербург – Сортавала). В Плодовском сельском поселении проживает (на 01.01.2026 г.) 2 275 человек.

В состав поселения входят 12 населенных пунктов: Веснино, поселок; Красное, поселок; Кутузовское, поселок; Малая Горка, поселок; Мельничные Ручьи, поселок; Отрадное, поселок при железнодорожной станции; Плодовое, поселок; Солнечное, поселок; Соловьёвка, поселок; Тракторное, поселок; Уральское, поселок; Цветково, поселок.

Территория Плодовского сельского поселения относится к территориям риска возникновения лесных и торфяных пожаров. В основном причиной таких пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенне-летний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

С введением в действие ПЧ № 113, дислоцированной в п. Плодовое, все населенные пункты находятся в пределах 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны. Также один населенный пункт п. Красное подвержен угрозе лесных пожаров.

2. Выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года.

Главной задачей на пожароопасный период для всех служб, организаций, учреждений, предприятий и всего населения Плодовского сельского поселения является недопущение пожаров в лесном массиве, на объектах и подведомственных территориях, жилых и производственных помещениях, садоводческих товариществах. Ее решение зависит от  своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду и  организации качественного наблюдения за обстановкой в лесном массиве  с  готовностью обеспечить тушение при выявлении очагов возгорания в начальной их стадии  исключив распространение огня вглубь леса.

Основные мероприятия, планируемые до начала и в течение  всего пожароопасного периода:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещания с руководителями предприятий, старостами населенных пунктов, председателями СНТ по вопросу противопожарной устойчивости объектов и населенных пунктов в пожароопасный период, а также по вопросам готовности сил и средств к работе в указанный период. | До 30.04.2026 г. | Заместитель главы администрации |  |
| 2. | Организация проверки готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону. Итоги проверок рассмотреть на заседании комиссии по ГО, ЧС и ОПБ при администрации. | до 01.05.2026 г. | Заместитель главы администрации – председатель КЧС |  |
| 3. | При угрозе обострения пожарной обстановки на территории Плодовского сельского поселения, уточнить порядок оповещения и привлечения сил и средств для тушения пожаров. | По необходимости | КЧС и ПБ МО |  |
| 4. | Уточнить: - план привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров на территории Плодовского сельского поселения; - список участков лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам, закрепленных за объектами экономики | до 01.05.2026 г. | Администрация, руководство лесничества, организации, имеющие приписные леса |  |
| 5. | В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах организовать выполнение следующих мероприятий: - организовать очистку участков леса от образовавшихся завалов; - создать противопожарные разрывы и минерализованные полосы в лесных массивах, примыкающих к населенным пунктам, подверженным лесным пожарам; - произвести ремонт и очистку пожарных водоемов; - произвести установку на въездах в лес, на перекрестках дорог и в местах массового отдыха населения запрещающих знаков, аншлагов. | Весь период В соответствии с планом | Администрация, руководство лесничества, организации, имеющие приписные леса |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения населения и в местах массового проживания людей: - наведение порядка и выкос травы на территориях зон объектов ЖКХ (электро-, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения); - обеспечение проезда пожарных и спасательных машин к местам пожаров жилых домов, объектов электро-, водо- и теплоснабжения; - доведение до специальных рабочих бригад, привлекаемым к работам на объектах ЖКХ, мер пожарной безопасности; - обеспечивать постоянный мониторинг состояния территории Плодовского сельского поселения на предмет возникновения стихийных свалок мусора и принимать меры к их ликвидации. | апрель - октябрь | Администрация, руководство УК, старосты населенных пунктов |  |
| 7. | Организовать принятие действенных мер по своевременному расследованию причин пожаров в лесах и на торфяниках. Привлекать к ответственности организации и лиц, виновных в их возникновении. | На протяжении всего пожароопасного периода | Представители ОГПС |  |
| 8. | Проверить исправность и готовность всех имеющихся на территории Плодовского сельского поселения пожарных гидрантов. | До начала пожароопасного периода | Зам. главы администрации, представитель ОГПС |  |
| 9. | Организовать контроль за состоянием пожарных водоемов с устройством подъездов к ним и пирсов для установки водоподающей техники в населенных пунктах, СНТ, на территории предприятий и организаций. | Постоянно | Администрация, руководство предприятий и организаций, председатели СНТ, руководители садоводств |  |
| 10. | Обеспечение разъяснения населения Плодовского сельского поселения о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности в быту, о мерах осторожности при посещении леса. | Постоянно | Администрация, старосты населенных пунктов |  |
| 11. | Постоянный контроль за состоянием лесных массивов и торфяников, своевременная готовность внесения предложений по введению на территории Плодовского сельского поселения особого противопожарного режима. | На протяжении всего пожароопасного периода | КЧС и ПБ муниципального образования |  |

3. Организация привлечения сил и средств для тушения возможных лесных и торфяных пожаров на территории Плодовского сельского поселения.

К тушению возможных пожаров в лесных массивах и на торфяниках, расположенных на территории Плодовского сельского поселения, привлекаются силы и средства Приозерского лесничества. В садоводствах, а  также   к тушению возможных пожаров в населенных пунктах поселения, привлекается пожарная часть ПЧ № 113.  При развитии ситуации, когда для тушения пожаров в лесу не будет хватать указанных сил и средств, в усиление им запланировано выделение дополнительных сил и средств организаций:

| № п/п | Наименование организации | Количество выделяемых сил и средств | Количество выделяемого инвентаря | Телефоны для оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «ПЗ Первомайский» | трактор 1 ед., бочка с насосом 2 куб. м. 1 ед. | лопаты - 2 шт. топоры - 2 шт. | 96-160 |
| 2. | Администрация | автомобиль – 1 ед., мотопомпа – 1 ед., лесотушащая установка «Ангара» - 1 шт. | лопаты – 4 шт., ранцевые огнетушители – 1 шт. | 96-142 |
| 3. | Отрадненская амбулатория | медицинская бригада |  | 96-275 |

Для координации действиями сил и средств, привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров, создается штаб.  В состав штаба входят члены КЧС и ОПБ Плодовского сельского поселения. Руководство работой штаба осуществляет председатель КЧС и ОПБ Плодовского сельского поселения. Штаб развертывается в районе очага возгорания. Передвижной пункт управления развертывается на базе легкового автомобиля.                                                                                                    Управление силами и средствами добровольных пожарных дружин и организаций в составе сводного формирования Плодовского сельского поселения осуществляется через громкоговорящую связь, посыльных и мобильные телефоны.

При повышении пожарной опасности комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Плодовского сельского поселения вносятся предложения для принятия решения о введении на территории особого противопожарного режима. В соответствии с принятым решением издается нормативно-правовой акт, регламентирующий проведение необходимых  мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной безопасности на территории Плодовского сельского  поселения или ее части территории, который включает:

- основания для установления особого противопожарного режима;

- разработку дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима;

- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;

- особенности организации службы пожарной охраны при введении особого противопожарного режима;

- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий противопожарного режима.